## Dashboard
TABLERO EJECUTIVO OTEC UPLA 2026
Registro Actividades / actualizado al 15-07-2026
Meta financiera 2026 | Ingreso adjudicado | Brecha meta |  | Avance meta
453568008 | 22237000 | 431331008 |  | 4.903%
Excedente estimado | Excedente neto ganado | Personas por capacitar |  | Cursos ganados
17507000 | 12557000 | 228 |  | 15
Avance financiero |  |  | Ingreso adjudicado por institución
Perspectiva comercial |  |  | Controles críticos pendientes

## Registro Actividades
ID Propuesta | Institución Cliente | Contacto | Actividad/Curso | Canal | Tipo Institución | Prioridad | Modalidad | N° Participantes | Horas | Tipo Relator | Relator Asignado | Relator Confirmado | Fecha envío propuesta | Año | Estado Comercial | Propuesta Capacitación Enviada | Planificación Actividad Enviada | Propuesta técnica validada por requirente | Fichas técnicas recepcionadas | Fechas y horarios confirmados por escrito | Fecha Inicio curso | Fecha Término curso | Próxima fecha crítica | Estado Convenio/ Tramitación | Estado Decretación | Memo Decretación | Fecha Memo | CR | N° Decreto | Fecha Resolución | Tiempo Decreto (días) | Fecha confirmación relator/a | Condiciones relatoría aceptadas | Antecedentes relator/a completos | SUCH generada | Convenio relator/a derivado | Boleta honorarios solicitada | Costo Relatoría | Otros gastos | Recepción Nómina Participantes | Participantes inscritos en plataforma | Curso creado en plataforma | Relator/a con acceso | Gestora OTEC con acceso | Material cargado | Evaluación final configurada | Encuesta satisfacción cargada | Credenciales Acceso Curso | Correo Bienvenida | Programa/planificación enviada a participantes | Enlace Zoom enviado | Contacto soporte informado | Reglas asistencia/evaluación/certificación informadas | Estado Ejecución | Alerta checklist | Avance checklist complementario % | Observaciones / próximo paso | Responsable seguimiento | Actualizado al | N° Participantes Ejecución | N° Becados | Registro de asistencia disponible | Seguimiento de participación realizado | Soporte participantes registrado | Coordinación con relator/a registrada | Evidencias de ejecución respaldadas | N° Aprobados | Encuesta Aplicada | Informe Final Recibido | Informe Final Enviado | Registro gráfico disponible | Certificados emitidos | Carpeta respaldo completa | Valor Ofertado | Excedente estimado $ | Margen estimado % | Monto Adjudicado | Personas a capacitar | Facturado | N° Factura | Fecha Factura | Monto Facturado | Pagado | Fecha Pago | Monto Pagado | Pendiente Facturar | Pendiente Pago | Riesgo Ejecutivo
PROP-2026-001-IND | Instituto Nacional de Deportes | Maureen Gatica Soutullo | DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO EN HERRAMIENTAS DE GESTIÓN (INFRAESTRUCTURA) | Convenio / trato directo | Pública | Media | E-learning | 30 | 16 | Interno | Jonny Elizalde | Sí | 2026-02-03 | 2026 | Ganada | Sí | Sí | En revisión | No aplica | En validación | 2026-08-04 | 2026-08-13 | 2026-07-07 | VB Jurídica corrección RUT / pendiente convenio firmado IND | Pendiente recepción convenio firmado | [7 empty] | Pendiente | Pendiente | Pendiente | Pendiente | Pendiente | 480000 | 0 | Pendiente | Pendiente | Pendiente | Pendiente | Sí | Pendiente | Pendiente | Pendiente | Pendiente | Pendiente | Pendiente | Pendiente | Pendiente | Pendiente | Programada | Pendientes críticos | 11% | 06-07 Jurídica UPLA dio VB al reemplazo de primera página por corrección de RUT. IND confirmó que remitirá convenio firmado a la brevedad. Pendiente: recepcionar convenio firmado y derivar a decretación interna. | Pablo / Jurídica / Katherine | 2026-07-07 | 30 | 0 | Pendiente | Pendiente | Pendiente | Pendiente | Pendiente |  | No | No | No | Pendiente | Pendiente | Pendiente | 2400000 | 1920000 | 80% | 2400000 | 30 | No |  |  | 0 | No |  | 0 | 2400000 | 0 | Decretación pendiente
PROP-2026-001-IND | Instituto Nacional de Deportes | Maureen Gatica Soutullo | ENTORNOS LABORALES SALUDABLES Y GESTIÓN DE BIENESTAR EN EL TRABAJO | Convenio / trato directo | Pública | Media | E-learning | 10 | 8 | Externo | Ricardo Casas | Sí | 2026-02-03 | 2026 | Ganada | Sí | Sí | En revisión | No aplica | En validación | 2026-10-05 | 2026-10-08 | 2026-07-07 | VB Jurídica corrección RUT / pendiente convenio firmado IND | Pendiente recepción convenio firmado | [7 empty] | Pendiente | Pendiente | Pendiente | Pendiente | Pendiente | 240000 | 0 | Pendiente | Pendiente | Pendiente | Pendiente | Sí | Pendiente | Pendiente | Pendiente | Pendiente | Pendiente | Pendiente | Pendiente | Pendiente | Pendiente | Programada | Pendientes críticos | 11% | 06-07 Jurídica UPLA dio VB al reemplazo de primera página por corrección de RUT. IND confirmó que remitirá convenio firmado a la brevedad. Pendiente: recepcionar convenio firmado y derivar a decretación interna. | Pablo / Jurídica / Katherine | 2026-07-07 | 10 | 0 | Pendiente | Pendiente | Pendiente | Pendiente | Pendiente |  | No | No | No | Pendiente | Pendiente | Pendiente | 800000 | 560000 | 70% | 800000 | 10 | No |  |  | 0 | No |  | 0 | 800000 | 0 | Decretación pendiente
PROP-2026-001-IND | Instituto Nacional de Deportes | Maureen Gatica Soutullo | FISCALIZACIÓN Y SUPERVIGILANCIA CON IA EN EL SECTOR PÚBLICO | Convenio / trato directo | Pública | Media | E-learning | 22 | 24 | Externo | Rossana Cañete | Sí | 2026-02-03 | 2026 | Ganada | Sí | Sí | En revisión | No aplica | En validación | 2026-08-03 | 2026-08-18 | 2026-07-07 | VB Jurídica corrección RUT / pendiente convenio firmado IND | Pendiente recepción convenio firmado | [6 empty] | 2026-06-11 | Sí | Pendiente | Pendiente | Pendiente | Pendiente | 720000 | 0 | Pendiente | Pendiente | Pendiente | Pendiente | Sí | Pendiente | Pendiente | Pendiente | Pendiente | Pendiente | Pendiente | Pendiente | Pendiente | Pendiente | Programada | Pendientes críticos | 14% | 06-07 Jurídica UPLA dio VB al reemplazo de primera página por corrección de RUT. IND confirmó que remitirá convenio firmado a la brevedad. Pendiente: recepcionar convenio firmado y derivar a decretación interna. | Pablo / Jurídica / Katherine | 2026-07-07 | 22 | 0 | Pendiente | Pendiente | Pendiente | Pendiente | Pendiente |  | No | No | No | Pendiente | Pendiente | Pendiente | 1700000 | 980000 | 57.65% | 1700000 | 22 | No |  |  | 0 | No |  | 0 | 1700000 | 0 | Decretación pendiente
PROP-2026-001-IND | Instituto Nacional de Deportes | Maureen Gatica Soutullo | GESTIÓN DE RIESGOS, NORMA CHILENA NCH-ISO 31000/2018 GESTIÓN DE RIESGO PRINCIPIO Y ORIENTACIONES | Convenio / trato directo | Pública | Media | E-learning | 10 | 12 | Externo | Rossana Cañete | Sí | 2026-02-03 | 2026 | Ganada | Sí | Sí | En validación operativa | No aplica | Sí | 2026-08-24 | 2026-08-31 | 2026-07-07 | VB Jurídica corrección RUT / pendiente convenio firmado IND | Pendiente recepción convenio firmado | [6 empty] | 2026-07-01 | Sí | Pendiente | Pendiente | Pendiente | Pendiente | 360000 | 0 | Sí | Pendiente | Pendiente | Pendiente | Sí | Pendiente | Pendiente | Pendiente | Pendiente | Pendiente | Pendiente | Pendiente | Pendiente | Pendiente | Programada | Pendientes críticos | 22% | 06-07 Jurídica UPLA dio VB al reemplazo de primera página por corrección de RUT. IND confirmó que remitirá convenio firmado a la brevedad. Pendiente: recepcionar convenio firmado y derivar a decretación interna. | Pablo / Jurídica / Katherine | 2026-07-07 | 10 | 0 | Pendiente | Pendiente | Pendiente | Sí | Pendiente |  | No | No | No | Pendiente | Pendiente | Pendiente | 800000 | 440000 | 55% | 800000 | 10 | No |  |  | 0 | No |  | 0 | 800000 | 0 | Decretación pendiente
PROP-2026-001-IND | Instituto Nacional de Deportes | Maureen Gatica Soutullo | LEY Y BONOS DE INCENTIVO AL RETIRO | Convenio / trato directo | Pública | Media | E-learning | 22 | 14 | Externo | Julio Guíñez | Sí | 2026-02-03 | 2026 | Ganada | Sí | Sí | En revisión | No aplica | En validación | 2026-09-07 | 2026-09-15 | 2026-07-07 | VB Jurídica corrección RUT / pendiente convenio firmado IND | Pendiente recepción convenio firmado | [7 empty] | Pendiente | Pendiente | Pendiente | Pendiente | Pendiente | 420000 | 0 | Pendiente | Pendiente | Pendiente | Pendiente | Sí | Pendiente | Pendiente | Pendiente | Pendiente | Pendiente | Pendiente | Pendiente | Pendiente | Pendiente | Programada | Pendientes críticos | 11% | 06-07 Jurídica UPLA dio VB al reemplazo de primera página por corrección de RUT. IND confirmó que remitirá convenio firmado a la brevedad. Pendiente: recepcionar convenio firmado y derivar a decretación interna. | Pablo / Jurídica / Katherine | 2026-07-07 | 22 | 0 | Pendiente | Pendiente | Pendiente | Pendiente | Pendiente |  | No | No | No | Pendiente | Pendiente | Pendiente | 1600000 | 1180000 | 73.75% | 1600000 | 22 | No |  |  | 0 | No |  | 0 | 1600000 | 0 | Decretación pendiente
PROP-2026-001-IND | Instituto Nacional de Deportes | Maureen Gatica Soutullo | PLANIFICACIÓN, FISCALIZACIÓN Y CONTROL INTERNO EN EL SECTOR PUBLICO | Convenio / trato directo | Pública | Media | E-learning | 16 | 16 | Interno | Sergio Torres | Sí | 2026-02-03 | 2026 | Ganada | Sí | Sí | En revisión | No aplica | En validación | 2026-09-21 | 2026-09-30 | 2026-07-07 | VB Jurídica corrección RUT / pendiente convenio firmado IND | Pendiente recepción convenio firmado | [7 empty] | Pendiente | Pendiente | Pendiente | Pendiente | Pendiente | 480000 | 0 | Pendiente | Pendiente | Pendiente | Pendiente | Sí | Pendiente | Pendiente | Pendiente | Pendiente | Pendiente | Pendiente | Pendiente | Pendiente | Pendiente | Programada | Pendientes críticos | 11% | 06-07 Jurídica UPLA dio VB al reemplazo de primera página por corrección de RUT. IND confirmó que remitirá convenio firmado a la brevedad. Pendiente: recepcionar convenio firmado y derivar a decretación interna. | Pablo / Jurídica / Katherine | 2026-07-07 | 16 | 0 | Pendiente | Pendiente | Pendiente | Pendiente | Pendiente |  | No | No | No | Pendiente | Pendiente | Pendiente | 1120000 | 640000 | 57.14% | 1120000 | 16 | No |  |  | 0 | No |  | 0 | 1120000 | 0 | Decretación pendiente
PROP-2026-003-SERPAT | Servicio Nacional del Patrimonio Cultural | Jaime Ortiz Cepeda | PMG Atención de usuarios: Comunicación escrita y redacción eficaz enfocada en reclamos | Convenio / trato directo | Pública | Media | E-learning asincrónico | 30 | 18 | Interno | Marcos Aravena | Sí | 2026-03-09 | 2026 | Ganada | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | 2026-08-10 | 2026-08-31 | 2026-08-10 | Formalizado | Listo | 007/2026 | 2026-06-03 | 10403 | 0570/2026 | 2026-06-11 | 8 | 2026-07-06 | Pendiente | Pendiente | Pendiente | Pendiente | Pendiente | 540000 | 600000 | Pendiente actualización | Pendiente | Pendiente | Pendiente | Sí | Pendiente | Pendiente | Pendiente | Pendiente | Pendiente | Pendiente | Pendiente | Pendiente | Pendiente | Programada | Pendientes críticos | 19% | 08-07 planificación ajustada aceptada por SERPAT: ejecución del 10-08 al 31-08, con todos los contenidos habilitados desde el inicio y avance autónomo. Jaime informó cambio de 2 participantes; pendiente recibir nómina definitiva, actualizar inscripción y completar virtualización, credenciales y comunicaciones de inicio. | Pablo / Alessandra | 2026-07-13 | 30 | 0 | Pendiente | Pendiente | Pendiente | Pendiente | Pendiente |  | No | No | No | Pendiente | Pendiente | Pendiente | 2000000 | 860000 | 43% | 2000000 | 30 | No |  |  | 0 | No |  | 0 | 2000000 | 0 | Falta nómina
PROP-2026-003-SERPAT | Servicio Nacional del Patrimonio Cultural | Jaime Ortiz Cepeda | Formulación, análisis y uso de indicadores de desempeño en programas sociales, con énfasis en indicadores de propósito y componentes, según metodología de evaluación ex ante. | Convenio / trato directo | Pública | Alta | E-learning | 5 | 15 | Externo | Leslie Rauld | Sí | 2026-03-09 | 2026 | Ganada | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | 2026-07-06 | 2026-07-13 | 2026-07-13 | Formalizado | Listo | 007/2026 | 2026-06-03 | 10403 | 0570/2026 | 2026-06-11 | 8 | 2026-07-01 | Sí | Pendiente | Sí | Pendiente | Pendiente | 450000 | 200000 | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Pendiente | Pendiente | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | En ejecución | Pendientes operativos | 62% | 13-07 segunda sesión ejecutada y seguimiento activo. Se recibió por correo una tarea asincrónica que no pudo cargarse en plataforma; Alessandra acusó recibo y amplió el plazo de entrega. Pendiente cerrar actividades, revisar asistencia, consolidar evidencias y preparar cierre del curso. | Pablo / Alessandra | 2026-07-13 | 5 | 0 | Pendiente | Sí | Sí | Sí | En curso |  | No | No | No | Pendiente | Pendiente | Pendiente | 900000 | 250000 | 27.78% | 900000 | 5 | No |  |  | 0 | No |  | 0 | 900000 | 0 | Pendiente facturar
PROP-2026-003-SERPAT | Servicio Nacional del Patrimonio Cultural | Jaime Ortiz Cepeda | Construcción de indicadores de impacto | Convenio / trato directo | Pública | Media | E-learning | 6 | 15 | Externo | Leslie Rauld | Sí | 2026-03-09 | 2026 | Ganada | Sí | Pendiente | Pendiente |  | Pendiente |  |  |  | Formalizado | Listo | 007/2026 | 2026-06-03 | 10403 | 0570/2026 | 2026-06-11 | 8 |  | Pendiente | Pendiente | Pendiente | Pendiente | Pendiente | 450000 | 400000 | Pendiente | Pendiente | Pendiente | Pendiente | Sí | Pendiente | Pendiente | Pendiente | Pendiente | Pendiente | Pendiente | Pendiente | Pendiente | Pendiente | No programada | Sin programación | 8% | Sin nuevo respaldo localizado en correo para validación técnica, nómina o fechas. Mantener seguimiento con SERPAT. | Pablo / Alessandra | 2026-07-02 | 6 | 0 | Pendiente | Pendiente | Pendiente | Pendiente | Pendiente |  | No | No | No | Pendiente | Pendiente | Pendiente | 1080000 | 230000 | 21.3% | 1080000 | 6 | No |  |  | 0 | No |  | 0 | 1080000 | 0 | Falta nómina
PROP-2026-003-SERPAT | Servicio Nacional del Patrimonio Cultural | Jaime Ortiz Cepeda | Taller de Gestión y manejo de emociones: Inteligencia Emocional | Convenio / trato directo | Pública | Alta | E-learning | 4 | 12 | Interno | Elvira Álvarez | Sí | 2026-03-09 | 2026 | Ganada | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | 2026-07-28 | 2026-08-06 | 2026-07-28 | Formalizado | Listo | 007/2026 | 2026-06-03 | 10403 | 0570/2026 | 2026-06-11 | 8 | 2026-07-02 | Sí | Pendiente | Pendiente | Pendiente | Pendiente | 360000 | 200000 | Sí | Pendiente | Solicitado | Pendiente | Sí | Pendiente | Pendiente | Pendiente | Pendiente | Pendiente | Pendiente | Pendiente | Pendiente | Pendiente | Programada | Pendientes críticos | 27% | SERPAT aprobó propuesta técnica y cronograma el 01-07. Relatora Elvira confirmó disponibilidad, recibió planificación/programa y ratificó que el curso contempla solo horas sincrónicas. Sesiones Zoom: 28-07, 30-07, 04-08 y 06-08, 09:30-12:30. | Pablo / Alessandra | 2026-07-04 | 4 | 0 | Pendiente | Pendiente | Pendiente | Sí | Pendiente |  | No | No | No | Pendiente | Pendiente | Pendiente | 720000 | 160000 | 22.22% | 720000 | 4 | No |  |  | 0 | No |  | 0 | 720000 | 0 | Pendiente facturar
PROP-2026-003-SERPAT | Servicio Nacional del Patrimonio Cultural | Jaime Ortiz Cepeda | Portugués Intermedio | Convenio / trato directo | Pública | Media | E-learning | 7 | 20 | Externo | Silvia Donoso | Sí | 2026-03-09 | 2026 | Ganada | Sí | Pendiente | Pendiente |  | Pendiente |  |  |  | Formalizado | Listo | 007/2026 | 2026-06-03 | 10403 | 0570/2026 | 2026-06-11 | 8 |  | Pendiente | Pendiente | Pendiente | Pendiente | Pendiente | 600000 | 600000 | Pendiente | Pendiente | Pendiente | Pendiente | Sí | Pendiente | Pendiente | Pendiente | Pendiente | Pendiente | Pendiente | Pendiente | Pendiente | Pendiente | No programada | Sin programación | 8% | Sin nuevo respaldo localizado en correo para validación técnica, nómina o fechas. Mantener seguimiento con SERPAT. | Pablo / Alessandra | 2026-07-02 | 7 | 0 | Pendiente | Pendiente | Pendiente | Pendiente | Pendiente |  | No | No | No | Pendiente | Pendiente | Pendiente | 2100000 | 900000 | 42.86% | 2100000 | 7 | No |  |  | 0 | No |  | 0 | 2100000 | 0 | Falta nómina
PROP-2026-003-SERPAT | Servicio Nacional del Patrimonio Cultural | Jaime Ortiz Cepeda | Portugués Básico | Convenio / trato directo | Pública | Media | E-learning | 10 | 16 | Externo | Silvia Donoso | Sí | 2026-03-09 | 2026 | Ganada | Sí | Pendiente | Pendiente |  | Pendiente |  |  |  | Formalizado | Listo | 007/2026 | 2026-06-03 | 10403 | 0570/2026 | 2026-06-11 | 8 |  | Pendiente | Pendiente | Pendiente | Pendiente | Pendiente | 480000 | 400000 | Pendiente | Pendiente | Pendiente | Pendiente | Sí | Pendiente | Pendiente | Pendiente | Pendiente | Pendiente | Pendiente | Pendiente | Pendiente | Pendiente | No programada | Sin programación | 8% | Sin nuevo respaldo localizado en correo para validación técnica, nómina o fechas. Mantener seguimiento con SERPAT. | Pablo / Alessandra | 2026-07-02 | 5 | 0 | Pendiente | Pendiente | Pendiente | Pendiente | Pendiente |  | No | No | No | Pendiente | Pendiente | Pendiente | 1617000 | 737000 | 45.58% | 1617000 | 10 | No |  |  | 0 | No |  | 0 | 1617000 | 0 | Falta nómina
PROP-2026-006-CULTURAS | Subsecretaría de las Culturas, las Artes y el Patrimonio | Melisa Beltrán Tapia | TRANSV- EXAMEN DE CUENTAS Y AUDITORÍA INTERNA, GC, SF, RF | Convenio / trato directo | Pública | Alta | E-learning | 60 | 12 | No definido |  | No aplica | 2026-04-09 | 2026 | En revisión | Sí | No aplica | En revisión |  | Pendiente |  |  |  | En revisión | No iniciado | [7 empty] | Pendiente | Pendiente | Pendiente | Pendiente | Pendiente | 360000 | 0 | No aplica | Pendiente | Pendiente | Pendiente | Pendiente | Pendiente | Pendiente | Pendiente | No aplica | No aplica | Pendiente | Pendiente | Pendiente | Pendiente | No programada | Seguimiento comercial | 4% | Evaluación Auditoría Interna: propuesta enviada; relatora reemplazada y propuesta en ajuste según minuta. Pendiente validación final. | Pablo / Alessandra | 2026-07-02 |  |  | Pendiente | Pendiente | Pendiente | Pendiente | Pendiente |  | No aplica | No aplica | No aplica | Pendiente | Pendiente | Pendiente | 4200000 | 3840000 | 91.43% | 0 | 0 | No aplica |  |  |  | No aplica |  |  | 0 | 0 | Sin alerta
PROP-2026-006-CULTURAS | Subsecretaría de las Culturas, las Artes y el Patrimonio | Melisa Beltrán Tapia | CONOCIMIENTO Y CORRECTA APLICACIÓN DE LEYES PARA LA GESTIÓN PÚBLICA | Convenio / trato directo | Pública | Alta | E-learning | 30 | 20 | Interno | Sergio Torres | Sí | 2026-04-10 | 2026 | Ganada | Sí | Sí | Sí |  | Sí | 2026-08-11 | 2026-08-27 | 2026-08-11 | Formalizado | Listo | 010/2026 | 2026-06-24 | 10452 | 0687/2026 | 2026-07-13 | 19 | 2026-06-23 | Pendiente | Pendiente | Pendiente | Pendiente | Pendiente | 600000 | 0 | Pendiente | Pendiente | Pendiente | Pendiente | Sí | Pendiente | Pendiente | Pendiente | Pendiente | Pendiente | Pendiente | Pendiente | Pendiente | Pendiente | Programada | Pendientes críticos | 17% | 10-07 Subsecretaría confirmó la alternativa 2: sesiones los días 11, 13, 18, 20, 25 y 27 de agosto, de 15:00 a 17:00; 12 horas sincrónicas y 8 horas asincrónicas. 13-07 se recibió Decreto Exento N° 0687/2026 que aprueba el convenio. Nómina solicitada y pendiente; Alessandra será coordinadora OTEC. Pendiente ratificación final del relator, creación del aula, carga de materiales e inscripción de participantes. | Pablo / Alessandra | 2026-07-13 | 30 | 0 | Pendiente | Pendiente | Pendiente | Pendiente | Pendiente |  | No | No | No | Pendiente | Pendiente | Pendiente | 3000000 | 2400000 | 80% | 3000000 | 30 | No |  |  | 0 | No |  | 0 | 3000000 | 0 | Falta nómina
PROP-2026-006-CULTURAS | Subsecretaría de las Culturas, las Artes y el Patrimonio | Melisa Beltrán Tapia | CURSO EVALUACIÓN DE LA FUNCIÓN DE AUDITORÍA INTERNA EN EL SECTOR PÚBLICO CHILENO (ENFOQUE TEAI – EVALUACIÓN DE CALIDAD Y MEJORA CONTINUA). | Convenio / trato directo | Pública | Alta | E-learning | 9 | 24 | No definido |  | No aplica | 2026-04-11 | 2026 | En revisión | Sí | No aplica | En ajuste |  | Pendiente |  |  |  | En revisión | No iniciado | [7 empty] | Pendiente | Pendiente | Pendiente | Pendiente | Pendiente | 720000 | 0 | No aplica | Pendiente | Pendiente | Pendiente | Pendiente | Pendiente | Pendiente | Pendiente | No aplica | No aplica | Pendiente | Pendiente | Pendiente | Pendiente | No programada | Seguimiento comercial | 4% | Examen de Cuentas: propuesta en ajuste a lineamientos/requerimiento actualizado; pendiente validación final de relatoría y contenidos. | Pablo / Alessandra | 2026-07-02 |  |  | Pendiente | Pendiente | Pendiente | Pendiente | Pendiente |  | No aplica | No aplica | No aplica | Pendiente | Pendiente | Pendiente | 1800000 | 1080000 | 60% | 0 | 0 | No aplica |  |  |  | No aplica |  |  | 0 | 0 | Sin alerta
PROP-2026-007-GENDARMERÍA | Centro de Reinserción Social Valparaíso | Mariana Espinoza Aceituno | 10 cursos de autoaprendizaje + 10 becas | Convenio / trato directo | Pública | Alta | E-learning | 10 | 24 | No aplica | No aplica | No aplica | 2026-04-07 | 2026 | Ganada | Sí | Pendiente | Pendiente |  | Pendiente |  |  |  | Formalizado | Listo | 006/2026 | 2026-05-15 | 10401 | 0489/2026 | 2026-06-12 | 28 |  | Pendiente | Pendiente | Pendiente | Pendiente | Pendiente | 0 | 0 | Sí | Sí | Sí | Pendiente | Sí | Pendiente | Pendiente | Pendiente | Sí | Sí | No aplica | No aplica | Sí | Sí | En ejecución / seguimiento | Pendientes críticos | 36% | Gendarmería/autoaprendizaje: Alessandra reportó avance el 30-06 con 10 participantes inscritos y seguimiento operativo. Nota interna sobre alianza OTEC UPLA–Gendarmería fue gestionada/publicada. Pendiente control de avance, cierre, certificados e informe. | Pablo / Alessandra | 2026-07-04 | 10 | 10 | Pendiente | Sí | Sí | Pendiente | Pendiente |  | No | No | No | Sí | Pendiente | Pendiente | 400000 | 400000 | 100% | 400000 | 10 | No |  |  | 0 | No |  | 0 | 400000 | 0 | Pendiente facturar
PROP-2026-008-SSA | Servicio de Salud Aconcagua | Patricia Flores | Oratoria y Comunicación Efectiva | Convenio / trato directo | Pública | Alta | B-Learning | 16 | 30 | Externo | Juan Witto | Sí | 2026-05-12 | 2026 | Ganada | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | 2026-07-14 | 2026-08-14 | 2026-07-14 | Formalizado | Pendiente decretación interna | 011/2026 | 2026-07-01 | 10435 |  |  |  |  | Pendiente | Pendiente | Pendiente | Pendiente | Pendiente | 900000 | 200000 | Pendiente | Pendiente | Sí | Pendiente | Sí | Pendiente | Pendiente | Pendiente | Pendiente | Pendiente | Pendiente | No aplica | Pendiente | Pendiente | Programada | Pendientes críticos | 25% | 10-07 se despachó a San Felipe una caja con material impreso, agendas y lápices para la actividad. Ese mismo día se solicitó la documentación necesaria para formalizar la contratación del relator. Inicio presencial confirmado para 14-07; pendiente decretación interna, recepción de antecedentes del relator, nómina/inscripción y verificación final de plataforma y comunicaciones de inicio. | Pablo / Alessandra | 2026-07-13 | 16 | 1 | Pendiente | Pendiente | Pendiente | Sí | Pendiente |  | No | No | No | Pendiente | Pendiente | Pendiente | 2000000 | 900000 | 45% | 2000000 | 16 | No |  |  | 0 | No |  | 0 | 2000000 | 0 | Decretación pendiente
PROP-2026-009-OSL | OSL UPLA | Gloria Stephanie Leiva Ovalle | CUIDADOS BÁSICOS E INTEGRALES PARA PERSONAS MAYORES | Convenio / trato directo | Pública | Alta | Presencial | 7 | 24 | Externo | Por definir | No | 2026-06-30 | 2026 | En preparación | Sí | Pendiente | En ajuste | No aplica | Pendiente |  |  |  | No iniciado | No iniciado | [7 empty] | Pendiente | Pendiente | Pendiente | Pendiente | Pendiente | 720000 | 0 | Pendiente | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | Pendiente | Pendiente | Pendiente | No aplica | Pendiente | Pendiente | No aplica | Pendiente | Pendiente | No programada | Seguimiento comercial | 4% | 01-07 OSL aceptó reformular la actividad de 48 a 24 horas presenciales y confirmó que puede gestionar sala y coffee break. 08-07 se definieron preliminarmente insumos prácticos simples, cuya provisión quedaría sujeta al diseño final y al apoyo del OSL. Presupuesto máximo informado: $750.000 para un piloto de 5 a 7 participantes. Con la tarifa estándar del tablero ($30.000/h), la relatoría se estima en $720.000, dejando un margen de $30.000 (4%); antes de formalizar se debe ajustar tarifa, alcance o financiamiento, confirmar relator/a y definir el mecanismo de pago. | Pablo / Alessandra / Gloria Leiva | 2026-07-15 |  |  | Pendiente | Pendiente | Pendiente | Pendiente | Pendiente |  | No aplica | No aplica | No aplica | Pendiente | Pendiente | Pendiente | 750000 | 30000 | 4% | 0 | 0 | No aplica |  |  |  | No aplica |  |  | 0 | 0 | Sin alerta
[75 empty] | 0 | 0% | [9 empty] | 0 | 0
hola | [54 empty] | Seguimiento comercial | #DIV/0! | [18 empty] | 0 | 0% | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | Sin alerta
[75 empty] | 0 | 0% | [9 empty] | 0 | 0
[75 empty] | 0 | 0% | [9 empty] | 0 | 0
[75 empty] | 0 | 0% | [9 empty] | 0 | 0
[75 empty] | 0 | 0% | [9 empty] | 0 | 0
[75 empty] | 0 | 0% | [9 empty] | 0 | 0
[75 empty] | 0 | 0% | [9 empty] | 0 | 0
[75 empty] | 0 | 0% | [9 empty] | 0 | 0
[75 empty] | 0 | 0% | [9 empty] | 0 | 0
[75 empty] | 0 | 0% | [9 empty] | 0 | 0
[75 empty] | 0 | 0% | [9 empty] | 0 | 0
[75 empty] | 0 | 0% | [9 empty] | 0 | 0
[49 empty] | 0 | [25 empty] | 0 | 0% | [9 empty] | 0 | 0
[49 empty] | 0 | [25 empty] | 0 | 0% | [9 empty] | 0 | 0
[49 empty] | 0 | [25 empty] | 0 | 0% | [9 empty] | 0 | 0
[49 empty] | 0 | [25 empty] | 0 | 0% | [9 empty] | 0 | 0
[49 empty] | 0 | [25 empty] | 0 | 0% | [9 empty] | 0 | 0
[49 empty] | 0 | [25 empty] | 0 | 0% | [9 empty] | 0 | 0
[49 empty] | 0 | [25 empty] | 0 | 0% | [9 empty] | 0 | 0
[49 empty] | 0 | [25 empty] | 0 | 0% | [9 empty] | 0 | 0
[49 empty] | 0 | [25 empty] | 0 | 0% | [9 empty] | 0 | 0
[49 empty] | 0 | [25 empty] | 0 | 0% | [9 empty] | 0 | 0
[49 empty] | 0 | [25 empty] | 0 | 0% | [9 empty] | 0 | 0
[49 empty] | 0 | [25 empty] | 0 | 0% | [9 empty] | 0 | 0
[49 empty] | 0 | [25 empty] | 0 | 0% | [9 empty] | 0 | 0
[49 empty] | 0 | [25 empty] | 0 | 0% | [9 empty] | 0 | 0
[49 empty] | 0 | [25 empty] | 0 | 0% | [9 empty] | 0 | 0
[49 empty] | 0 | [25 empty] | 0 | 0% | [9 empty] | 0 | 0
[49 empty] | 0 | [25 empty] | 0 | 0% | [9 empty] | 0 | 0
[49 empty] | 0 | [25 empty] | 0 | 0% | [9 empty] | 0 | 0
[49 empty] | 0 | [25 empty] | 0 | 0% | [9 empty] | 0 | 0
[49 empty] | 0 | [25 empty] | 0 | 0% | [9 empty] | 0 | 0
[49 empty] | 0 | [25 empty] | 0 | 0% | [9 empty] | 0 | 0
[49 empty] | 0 | [25 empty] | 0 | 0% | [9 empty] | 0 | 0
[49 empty] | 0 | [25 empty] | 0 | 0% | [9 empty] | 0 | 0
[49 empty] | 0 | [25 empty] | 0 | 0% | [9 empty] | 0 | 0
[49 empty] | 0 | [25 empty] | 0 | 0% | [9 empty] | 0 | 0
[49 empty] | 0 | [25 empty] | 0 | 0% | [9 empty] | 0 | 0
[49 empty] | 0 | [25 empty] | 0 | 0% | [9 empty] | 0 | 0
[49 empty] | 0 | [25 empty] | 0 | 0% | [9 empty] | 0 | 0
[49 empty] | 0 | [25 empty] | 0 | 0% | [9 empty] | 0 | 0
[49 empty] | 0 | [25 empty] | 0 | 0% | [9 empty] | 0 | 0
[49 empty] | 0 | [25 empty] | 0 | 0% | [9 empty] | 0 | 0
[49 empty] | 0 | [25 empty] | 0 | 0% | [9 empty] | 0 | 0
[49 empty] | 0 | [25 empty] | 0 | 0% | [9 empty] | 0 | 0
[49 empty] | 0 | [25 empty] | 0 | 0% | [9 empty] | 0 | 0
[49 empty] | 0 | [25 empty] | 0 | 0% | [9 empty] | 0 | 0
[49 empty] | 0 | [25 empty] | 0 | 0% | [9 empty] | 0 | 0
[49 empty] | 0 | [25 empty] | 0 | 0% | [9 empty] | 0 | 0
[49 empty] | 0 | [25 empty] | 0 | 0% | [9 empty] | 0 | 0
[49 empty] | 0 | [25 empty] | 0 | 0% | [9 empty] | 0 | 0
[49 empty] | 0 | [25 empty] | 0 | 0% | [9 empty] | 0 | 0
[49 empty] | 0 | [25 empty] | 0 | 0% | [9 empty] | 0 | 0
[49 empty] | 0 | [25 empty] | 0 | 0% | [9 empty] | 0 | 0
[49 empty] | 0 | [25 empty] | 0 | 0% | [9 empty] | 0 | 0
[49 empty] | 0 | [25 empty] | 0 | 0% | [9 empty] | 0 | 0
[49 empty] | 0 | [25 empty] | 0 | 0% | [9 empty] | 0 | 0
[49 empty] | 0 | [25 empty] | 0 | 0% | [9 empty] | 0 | 0
[49 empty] | 0 | [25 empty] | 0 | 0% | [9 empty] | 0 | 0
[49 empty] | 0 | [25 empty] | 0 | 0% | [9 empty] | 0 | 0
[49 empty] | 0 | [25 empty] | 0 | 0% | [9 empty] | 0 | 0
[49 empty] | 0 | [25 empty] | 0 | 0% | [9 empty] | 0 | 0
[49 empty] | 0 | [25 empty] | 0 | 0% | [9 empty] | 0 | 0
[49 empty] | 0 | [25 empty] | 0 | 0% | [9 empty] | 0 | 0
[49 empty] | 0 | [25 empty] | 0 | 0% | [9 empty] | 0 | 0
[49 empty] | 0 | [25 empty] | 0 | 0% | [9 empty] | 0 | 0
[49 empty] | 0 | [25 empty] | 0 | 0% | [9 empty] | 0 | 0
[49 empty] | 0 | [25 empty] | 0 | 0% | [9 empty] | 0 | 0
[49 empty] | 0 | [25 empty] | 0 | 0% | [9 empty] | 0 | 0
[49 empty] | 0 | [25 empty] | 0 | 0% | [9 empty] | 0 | 0
[49 empty] | 0 | [25 empty] | 0 | 0% | [9 empty] | 0 | 0
[49 empty] | 0 | [25 empty] | 0 | 0% | [9 empty] | 0 | 0
[49 empty] | 0 | [25 empty] | 0 | 0% | [9 empty] | 0 | 0
[49 empty] | 0 | [25 empty] | 0 | 0% | [9 empty] | 0 | 0
[49 empty] | 0 | [25 empty] | 0 | 0% | [9 empty] | 0 | 0
[49 empty] | 0 | [25 empty] | 0 | 0% | [9 empty] | 0 | 0
[49 empty] | 0 | [25 empty] | 0 | 0% | [9 empty] | 0 | 0
[49 empty] | 0 | [25 empty] | 0 | 0% | [9 empty] | 0 | 0
[49 empty] | 0 | [25 empty] | 0 | 0% | [9 empty] | 0 | 0
[49 empty] | 0 | [25 empty] | 0 | 0% | [9 empty] | 0 | 0
[49 empty] | 0 | [25 empty] | 0 | 0% | [9 empty] | 0 | 0
[49 empty] | 0 | [25 empty] | 0 | 0% | [9 empty] | 0 | 0
[49 empty] | 0 | [25 empty] | 0 | 0% | [9 empty] | 0 | 0
[49 empty] | 0 | [25 empty] | 0 | 0% | [9 empty] | 0 | 0
[49 empty] | 0 | [25 empty] | 0 | 0% | [9 empty] | 0 | 0
[49 empty] | 0 | [25 empty] | 0 | 0% | [9 empty] | 0 | 0
[49 empty] | 0 | [25 empty] | 0 | 0% | [9 empty] | 0 | 0
[49 empty] | 0 | [25 empty] | 0 | 0% | [9 empty] | 0 | 0
[49 empty] | 0 | [25 empty] | 0 | 0% | [9 empty] | 0 | 0
[49 empty] | 0 | [25 empty] | 0 | 0% | [9 empty] | 0 | 0
[49 empty] | 0 | [25 empty] | 0 | 0% | [9 empty] | 0 | 0
[49 empty] | 0 | [25 empty] | 0 | 0% | [9 empty] | 0 | 0
[49 empty] | 0 | [25 empty] | 0 | 0% | [9 empty] | 0 | 0
[49 empty] | 0 | [25 empty] | 0 | 0% | [9 empty] | 0 | 0
[49 empty] | 0 | [25 empty] | 0 | 0% | [9 empty] | 0 | 0
[49 empty] | 0 | [25 empty] | 0 | 0% | [9 empty] | 0 | 0
[49 empty] | 0 | [25 empty] | 0 | 0% | [9 empty] | 0 | 0
[49 empty] | 0 | [25 empty] | 0 | 0% | [9 empty] | 0 | 0
[49 empty] | 0 | [25 empty] | 0 | 0% | [9 empty] | 0 | 0
[49 empty] | 0 | [25 empty] | 0 | 0% | [9 empty] | 0 | 0
[49 empty] | 0 | [25 empty] | 0 | 0% | [9 empty] | 0 | 0
[49 empty] | 0 | [25 empty] | 0 | 0% | [9 empty] | 0 | 0
[49 empty] | 0 | [25 empty] | 0 | 0% | [9 empty] | 0 | 0
[49 empty] | 0 | [25 empty] | 0 | 0% | [9 empty] | 0 | 0
[49 empty] | 0 | [25 empty] | 0 | 0% | [9 empty] | 0 | 0
[49 empty] | 0 | [25 empty] | 0 | 0% | [9 empty] | 0 | 0

## Certificados
Control de Certificados OTEC UPLA
| Total registros | 19 | Pendientes | 0
| Emitidos | 19 | Reemitidos | 0 | Anulados | 0
N° | Código certificado | Estado | Fecha emisión | Mes emisión | Año emisión | Institución | Curso | Modalidad | Fecha inicio curso | Fecha término curso | Horas cronológicas | Nombres | Apellido paterno | Apellido materno | RUT | Email | Teléfono | Responsable emisión | Cargo responsable | PDF enviado | Medio de envío | Observación | Días del curso | Ficha completa | Duplicado RUT | Observación adicional
1 | CERT.001-001AUT2026 | Emitido | 2026-04-10 | abril | 2026 | Autoaprendizaje independiente | Higiene y Manipulación de Alimentos | E-learning asincrónica | 2025-09-24 | 2025-10-21 | 24 | Daniela Andrea | Zavala | Mora | 16.420.417-0 |  |  | Katherine Andrea Vergara Araya | Directora General de Análisis y Planificación Estratégica Institucional | Sí | Correo electronico | Certificado derivado a Patricia. | 28 | OK
2 | CERT.001-002AUT2026 | Emitido | 2026-04-27 | abril | 2026 | Autoaprendizaje independiente | Cuidado del Adulto mayor | E-learning asincrónica | 2026-03-25 | 2026-04-24 | 24 | Gabriela Andrea | Fernandez | Sepulveda | 16.440.642-3 |  |  | Katherine Andrea Vergara Araya | Directora General de Análisis y Planificación Estratégica Institucional | Sí | Correo electronico | Certificado derivado a Patricia. | 31 | OK
3 | CERT.001-003AUT2026 | Emitido | 2026-05-11 | mayo | 2026 | Autoaprendizaje OSL (G1) | Higiene y Manipulación de Alimentos | E-learning asincrónica | 2026-03-25 | 2026-04-24 | 24 | Maria Victoria | Reyes | Rusque | 16.969.048-0 |  |  | Katherine Andrea Vergara Araya | Directora General OTEC UPLA | Sí | Correo electronico | Certificado derivado a Patricia. | 31 | OK
4 | CERT.001-004AUT2026 | Emitido | 2026-05-11 | mayo | 2026 | Autoaprendizaje OSL (G1) | Higiene y Manipulación de Alimentos | E-learning asincrónica | 2026-03-25 | 2026-04-24 | 24 | Nelson Ricardo | Muñoz | Peñaloza | 10.023.545-5 |  |  | Katherine Andrea Vergara Araya | Directora General OTEC UPLA | Sí | Correo electronico | Certificado derivado a Patricia. | 31 | OK |  | PENDIENTE ABONO EN CTA. CORRIENTE.
5 | CERT.001-005AUT2026 | Emitido | 2026-05-11 | mayo | 2026 | Autoaprendizaje OSL (G1) | Técnicas de Logística | E-learning asincrónica | 2026-03-25 | 2026-04-24 | 24 | Veronica Karen | Carreño | Martinez | 13.331.882.-8 |  |  | Katherine Andrea Vergara Araya | Directora General OTEC UPLA | Sí | Correo electronico | Certificado derivado a Patricia. | 31 | OK |  | PENDIENTE ABONO EN CTA. CORRIENTE.
6 | CERT.001-006AUT2026 | Emitido | 2026-05-11 | mayo | 2026 | Autoaprendizaje OSL (G1) | Técnicas de Logística | E-learning asincrónica | 2026-03-25 | 2026-04-24 | 24 | German Eduardo | Aguilar | Delgado | 16.401.432-0 |  |  | Katherine Andrea Vergara Araya | Directora General OTEC UPLA | Sí | Correo electronico | Certificado derivado a Patricia. | 31 | OK |  | PENDIENTE ABONO EN CTA. CORRIENTE.
7 | CERT.001-007AUT2026 | Emitido | 2026-05-11 | mayo | 2026 | Autoaprendizaje OSL (G1) | Cuidado del Adulto mayor | E-learning asincrónica | 2026-03-25 | 2026-04-24 | 24 | Jonathan Sebastian | Montalba | Medina | 15.445.180-3 |  |  | Katherine Andrea Vergara Araya | Directora General OTEC UPLA | Sí | Correo electronico | Certificado derivado a Patricia. | 31 | OK |  | PENDIENTE ABONO EN CTA. CORRIENTE.
8 | CERT.001-008AUT2026 | Emitido | 2026-05-11 | mayo | 2026 | Autoaprendizaje OSL (G1) | Técnicas de Venta | E-learning asincrónica | 2026-03-25 | 2026-04-24 | 24 | Maximiliano Tomas | Bueno | Santibañez | 20.174.269-2 |  |  | Katherine Andrea Vergara Araya | Directora General OTEC UPLA | Sí | Correo electronico | Certificado derivado a Patricia. | 31 | OK |  | PENDIENTE ABONO EN CTA. CORRIENTE.
9 | CERT.001-009AUT2026 | Emitido | 2026-05-26 | mayo | 2026 | Autoaprendizaje DAPEI | Cuidado del Adulto mayor | E-learning asincrónica | 2026-04-12 | 2026-05-12 | 24 | Constanza | Candia | Lagos | 20.214.116-1 |  |  | Katherine Andrea Vergara Araya | Directora General OTEC UPLA | Sí | Correo electronico | Certificado derivado a Alessandra. | 31 | OK |  | Becado contra revisión
10 | CERT.001-010AUT2026 | Emitido | 2026-05-26 | mayo | 2026 | Autoaprendizaje DAPEI | Finanzas Personales Básicas | E-learning asincrónica | 2026-04-12 | 2026-05-12 | 24 | Mildred | Morales | Sarmiento | 18.568.557-8 |  |  | Katherine Andrea Vergara Araya | Directora General OTEC UPLA | Sí | Correo electronico | Certificado derivado a Alessandra. | 31 | OK |  | Becado contra revisión
11 | CERT.001-011AUT2026 | Emitido | 2026-05-26 | mayo | 2026 | Autoaprendizaje DAPEI | Técnicas de Venta | E-learning asincrónica | 2026-04-13 | 2026-05-13 | 24 | Alessandra | Peirano | Godoy | 20.483.197-1 |  |  | Katherine Andrea Vergara Araya | Directora General OTEC UPLA | Sí | Correo electronico | Certificado derivado a Alessandra. | 31 | OK
12 | CERT.001-012AUT2026 | Emitido | 2026-06-03 | junio | 2026 | Autoaprendizaje DAPEI | Habilidades Psicosociales para el mundo laboral | E-learning asincrónica | 2026-06-01 | 2026-07-01 | 24 | Alfredo Julio | Ossandón | Saldívar | 19.328.244-k |  |  | Katherine Andrea Vergara Araya | Directora General OTEC UPLA | Sí | Correo electronico | Certificado derivado a Alessandra. | 31 | OK
13 | CERT.001-013AUT2026 | Emitido | 2026-06-03 | junio | 2026 | Autoaprendizaje DAPEI | Desarrollo de Técnicas para un Liderazgo Directivo | E-learning asincrónica | 2026-05-30 | 2026-06-30 | 24 | José francisco Javier | Concha | González | 17.356.009-5 |  |  | Katherine Andrea Vergara Araya | Directora General OTEC UPLA | Sí | Correo electronico | Certificado derivado a Alessandra. | 32 | OK
14 | CERT.001-014AUT2026 | Emitido | 2026-06-03 | junio | 2026 | Autoaprendizaje DAPEI | Empleabilidad y uso de portales laborales digitales | E-learning asincrónica | 2026-06-02 | 2026-07-02 | 24 | Claudio Gastón | Alfaro | Holm | 20.955.812-2 |  |  | Katherine Andrea Vergara Araya | Directora General OTEC UPLA | Sí | Correo electronico | Certificado derivado a Alessandra. | 31 | OK
15 | CERT.001-015AUT2026 | Emitido | 2026-06-05 | junio | 2026 | Autoaprendizaje OSL (G2) | Higiene y Manipulación de Alimentos | E-learning asincrónica | 2026-05-20 | 2026-06-20 | 24 | Lucia Vaithiare | Amigo | Flores | 20.176.193-k |  |  | Katherine Andrea Vergara Araya | Directora General OTEC UPLA | Sí | Correo electronico | Certificado derivado a Alessandra. | 32 | OK
16 | CERT.001-016AUT2026 | Emitido | 2026-06-05 | junio | 2026 | Autoaprendizaje OSL (G2) | Higiene y Manipulación de Alimentos | E-learning asincrónica | 2026-06-04 | 2026-07-04 | 24 | Felipe Ignacio | San Martin | Muñoz | 19.869.040-6 |  |  | Katherine Andrea Vergara Araya | Directora General OTEC UPLA | Sí | Correo electronico | Certificado derivado a Alessandra. | 31 | OK
17 | CERT.001-017AUT2026 | Emitido | 2026-06-05 | junio | 2026 | Autoaprendizaje OSL (G2) | Herramientas de planificación estratégica y control de gestión | E-learning asincrónica | 2026-06-01 | 2026-07-01 | 24 | Yoselin Tatiana | Silva | Vivallo | 17.604.106-4 |  |  | Katherine Andrea Vergara Araya | Directora General OTEC UPLA | Sí | Correo electronico | Certificado derivado a Alessandra. | 31 | OK
18 | CERT.001-018AUT2026 | Emitido | 2026-06-10 | junio | 2026 | Autoaprendizaje DAPEI | Técnicas de gestión del emprendimient | E-learning asincrónica | 2026-06-10 | 2026-07-10 | 24 | Carolina Andrea | Álvarez | Díaz | 15.077.939-1 |  |  | Katherine Andrea Vergara Araya | Directora General OTEC UPLA | Sí | Correo electronico | Certificado derivado a Alessandra. | 31 | OK
19 | CERT.001-019AUT2026 | Emitido | 2026-06-10 | junio | 2026 | Autoaprendizaje DAPEI | Finanzas Personales Básicas | E-learning asincrónica | 2026-06-09 | 2026-07-09 | 24 | Iván Ignacio | Rivera | Cortés | 20.091.467-8 |  |  | Katherine Andrea Vergara Araya | Directora General OTEC UPLA | Sí | Correo electronico | Certificado derivado a Alessandra. | 31 | OK
20 | CERT.001-020AUT2026 | Emitido | 2026-06-30 | junio | 2026 | Autoaprendizaje (OSL Metro) | Cuidado del Adulto mayor | E-learning asincrónica | 2026-05-20 | 2026-06-20 | 24 | Tatiana Patricia | Polanco | Ledesma | 13.480.204-9 |  |  | Katherine Andrea Vergara Araya | Directora General OTEC UPLA | Sí | Correo electronico | Certificado derivado a Alessandra. | 30 | OK |  | Abonado el 26 de junio de 2026.
21 | CERT.001-021AUT2026 | Emitido | 2026-07-08 | julio | 2026 | Autoaprendizaje OSL (G3) | Higiene y Manipulación de Alimentos | E-learning asincrónica | 2026-06-03 | 2026-07-03 | 24 | Olaya Elena | Carvajal | Ruz | 13.543.963-0 |  |  | Katherine Andrea Vergara Araya | Directora General OTEC UPLA | Sí | Correo electronico | Certificado derivado a Alessandra. | 30 | OK
22 | CERT.001-022AUT2026 | Emitido | 2026-07-08 | julio | 2026 | Autoaprendizaje OSL (G3) | Higiene y Manipulación de Alimentos | E-learning asincrónica | 2026-06-03 | 2026-07-03 | 24 | Camila Antonella | González | Rojas | 17.808.132-2 |  |  | Katherine Andrea Vergara Araya | Directora General OTEC UPLA | Sí | Correo electronico | Certificado derivado a Alessandra. | 30 | OK
23 | CERT.001-023AUT2026 | Emitido | 2026-07-08 | julio | 2026 | Autoaprendizaje OSL (G3) | Herramientas de planificación estratégica y control de gestión | E-learning asincrónica | 2026-06-03 | 2026-07-03 | 24 | Diego Andrés | Moreno | Rodriguez | 16.792.168-k |  |  | Katherine Andrea Vergara Araya | Directora General OTEC UPLA | Sí | Correo electronico | Certificado derivado a Alessandra. | 30 | OK
24 | CERT.001-024AUT2026 | Emitido | 2026-07-08 | julio | 2026 | Autoaprendizaje OSL (G3) | Cuidado del Adulto mayor | E-learning asincrónica | 2026-06-03 | 2026-07-03 | 24 | María Victoria | Reyes | Rusque | 16.969.048-0 |  |  | Katherine Andrea Vergara Araya | Directora General OTEC UPLA | Sí | Correo electronico | Certificado derivado a Alessandra. | 30 | OK
25 | CERT.001-025AUT2026 | Emitido | 2026-07-08 | julio | 2026 | Autoaprendizaje OSL (G3) | Cuidado del Adulto mayor | E-learning asincrónica | 2026-06-03 | 2026-07-03 | 24 | Fabiana del Pilar | Leiva | Avendaño | 18.161.373-4 |  |  | Katherine Andrea Vergara Araya | Directora General OTEC UPLA | Sí | Correo electronico | Certificado derivado a Alessandra. | 30 | OK
26 | CERT.001-026AUT2026 | Emitido | 2026-07-08 | julio | 2026 | Autoaprendizaje OSL (G3) | Cuidado del Adulto mayor | E-learning asincrónica | 2026-06-03 | 2026-07-03 | 24 | Delia paola | Escobar | Fernández | 19.663.977-2 |  |  | Katherine Andrea Vergara Araya | Directora General OTEC UPLA | Sí | Correo electronico | Certificado derivado a Alessandra. | 30 | OK
27 | CERT.001-027AUT2026 | Emitido | 2026-07-08 | julio | 2026 | Autoaprendizaje OSL (G3) | Técnicas de Logística | E-learning asincrónica | 2026-06-03 | 2026-07-03 | 24 | Sebastian Gonzalo | Donoso | Riquelme | 15.719.817-3 |  |  | Katherine Andrea Vergara Araya | Directora General OTEC UPLA | Sí | Correo electronico | Certificado derivado a Alessandra. | 30 | OK
28 | CERT.001-028AUT2026 | Emitido | 2026-07-08 | julio | 2026 | Autoaprendizaje OSL (G3) | Finanzas Personales Básicas | E-learning asincrónica | 2026-06-03 | 2026-07-03 | 24 | Manuel Alejandro | Rodríguez | Améstica | 11.944.710-0 |  |  | Katherine Andrea Vergara Araya | Directora General OTEC UPLA | Sí | Correo electronico | Certificado derivado a Alessandra. | 30 | OK
29 | CERT.001-029AUT2026 | Emitido | 2026-07-08 | julio | 2026 | Autoaprendizaje OSL (G3) | Técnicas de Venta | E-learning asincrónica | 2026-06-03 | 2026-07-03 | 24 | Cristián Ignacio | Vargas | Orellana | 21.387.652-k |  |  | Katherine Andrea Vergara Araya | Directora General OTEC UPLA | Sí | Correo electronico | Certificado derivado a Alessandra. | 30 | OK
30 | CERT.001-030AUT2026 | Emitido | 2026-07-08 | julio | 2026 | Autoaprendizaje OSL (G3) | Técnicas de Venta | E-learning asincrónica | 2026-06-03 | 2026-07-03 | 24 | Jacqueline Andrea | Boassi | Zamora | 13.019.941-0 |  |  | Katherine Andrea Vergara Araya | Directora General OTEC UPLA | Sí | Correo electronico | Certificado derivado a Alessandra. | 30 | OK
31 | CERT.001-031AUT2026 | Emitido | 2026-07-08 | julio | 2026 | Autoaprendizaje OSL (G3) | Habilidades Psicosociales para el mundo laboral | E-learning asincrónica | 2026-06-03 | 2026-07-03 | 24 | Rodrigo javier | Aliaga | Carvajal | 15.021.628-1 |  |  | Katherine Andrea Vergara Araya | Directora General OTEC UPLA | Sí | Correo electronico | Certificado derivado a Alessandra. | 30 | OK
32 | CERT.001-032AUT2026 | Emitido | 2026-07-08 | julio | 2026 | Autoaprendizaje OSL (G3) | Técnicas de Negociación | E-learning asincrónica | 2026-06-03 | 2026-07-03 | 24 | José Alberto | Bravo | Yañez | 15.455.623-0 |  |  | Katherine Andrea Vergara Araya | Directora General OTEC UPLA | Sí | Correo electronico | Certificado derivado a Alessandra. | 30 | OK
33 | CERT.001-033AUT2027 | Emitido | 22-07-206 | julio | 2026 | Autoaprendizaje independiente | Técnicas de Logística | E-learning asincrónica | 2026-05-20 | 2026-06-20 | 24 | Eduardo Javier | González | Nuñez | 13.885.383-7 |  |  | Katherine Andrea Vergara Araya | Directora General OTEC UPLA | Sí | Correo electronico | Certificado derivado a Patricia. | 30 | OK |  | Abonado el 20 de julio de 2026.
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199

## Zoom
CALENDARIO USO ZOOM / ACTIVIDADES CONFIRMADAS
| LUNES | MARTES | MIÉRCOLES | JUEVES | VIERNES | LUNES | MARTES | MIÉRCOLES | JUEVES | VIERNES | LUNES | MARTES | MIÉRCOLES | JUEVES | VIERNES | LUNES | MARTES | MIÉRCOLES | JUEVES | VIERNES | LUNES | MARTES | MIÉRCOLES | JUEVES | VIERNES | LUNES | MARTES | MIÉRCOLES | JUEVES | VIERNES | LUNES | MARTES | MIÉRCOLES | JUEVES | VIERNES | LUNES | MARTES | MIÉRCOLES | JUEVES | VIERNES | LUNES | MARTES | MIÉRCOLES | JUEVES | VIERNES | LUNES | MARTES | MIÉRCOLES | JUEVES | VIERNES | LUNES | MARTES | MIÉRCOLES | JUEVES | VIERNES | LUNES | MARTES | MIÉRCOLES | JUEVES | VIERNES | LUNES | MARTES | MIÉRCOLES | JUEVES | VIERNES | LUNES | MARTES | MIÉRCOLES | JUEVES | VIERNES | LUNES | MARTES | MIÉRCOLES | JUEVES | VIERNES | LUNES | MARTES | MIÉRCOLES | JUEVES | VIERNES | LUNES | MARTES | MIÉRCOLES | JUEVES | VIERNES | LUNES | MARTES | MIÉRCOLES | JUEVES | VIERNES | LUNES | MARTES | MIÉRCOLES | JUEVES | VIERNES | LUNES | MARTES | MIÉRCOLES | JUEVES | VIERNES | LUNES | MARTES | MIÉRCOLES | JUEVES | VIERNES | LUNES | MARTES | MIÉRCOLES | JUEVES | VIERNES | LUNES | MARTES | MIÉRCOLES | JUEVES | VIERNES | LUNES | MARTES | MIÉRCOLES | JUEVES | VIERNES | LUNES | MARTES | MIÉRCOLES | JUEVES | VIERNES | LUNES | MARTES | MIÉRCOLES | JUEVES
SALA ZOOM 1 | time axis 2026-07-06 to 2026-12-31
08:30-09:00 | 2026-07-14: HABORAT.(P.PF); 2026-07-15: HABORAT.(P.PF); 2026-07-16: FESTIVO; 2026-09-18: FESTIVO; 2026-10-12: FESTIVO; 2026-12-08: FESTIVO; 2026-12-25: FESTIVO
09:00-09:30 | 2026-07-14: HABORAT.(P.PF); 2026-07-15: HABORAT.(P.PF)
09:30-10:00 | 2026-07-06: FORM (S.AP); 2026-07-08: FORM (S.AP); 2026-07-10: FORM (S.AP); 2026-07-13: FORM (S.AP); 2026-07-14: HABORAT.(P.PF); 2026-07-15: HABORAT.(P.PF); 2026-07-28: TALLDEGES.(S.A.P); 2026-07-30: TALLDEGES.(S.A.P); 2026-08-04: TALLDEGES.(S.BG); 2026-08-06: TALLDEGES.(S.BG); 2026-08-11: DESYFORT. (S.AP); 2026-08-13: DESYFORT. (S.BG)
10:00-10:30 | 2026-07-06: FORM (S.AP); 2026-07-08: FORM (S.AP); 2026-07-10: FORM (S.AP); 2026-07-13: FORM (S.AP); 2026-07-14: HABORAT.(P.PF); 2026-07-15: HABORAT.(P.PF); 2026-07-28: TALLDEGES.(S.A.P); 2026-07-30: TALLDEGES.(S.A.P); 2026-08-04: TALLDEGES.(S.BG); 2026-08-06: TALLDEGES.(S.BG); 2026-08-11: DESYFORT. (S.AP); 2026-08-13: DESYFORT. (S.BG)
10:30-11:00 | 2026-07-06: FORM (S.AP); 2026-07-08: FORM (S.AP); 2026-07-10: FORM (S.AP); 2026-07-13: FORM (S.AP); 2026-07-14: HABORAT.(P.PF); 2026-07-15: HABORAT.(P.PF); 2026-07-28: TALLDEGES.(S.A.P); 2026-07-30: TALLDEGES.(S.A.P); 2026-08-04: TALLDEGES.(S.BG); 2026-08-06: TALLDEGES.(S.BG); 2026-08-11: DESYFORT. (S.AP); 2026-08-13: DESYFORT. (S.BG)
11:00-11:30 | 2026-07-06: FORM (S.AP); 2026-07-08: FORM (S.AP); 2026-07-10: FORM (S.AP); 2026-07-13: FORM (S.AP); 2026-07-14: HABORAT.(P.PF); 2026-07-15: HABORAT.(P.PF); 2026-07-28: TALLDEGES.(S.A.P); 2026-07-30: TALLDEGES.(S.A.P); 2026-08-04: TALLDEGES.(S.BG); 2026-08-06: TALLDEGES.(S.BG); 2026-08-11: DESYFORT. (S.AP); 2026-08-13: DESYFORT. (S.BG)
11:30-12:00 | 2026-07-06: FORM (S.AP); 2026-07-08: FORM (S.AP); 2026-07-10: FORM (S.AP); 2026-07-13: FORM (S.AP); 2026-07-14: HABORAT.(P.PF); 2026-07-15: HABORAT.(P.PF); 2026-07-28: TALLDEGES.(S.A.P); 2026-07-30: TALLDEGES.(S.A.P); 2026-08-04: TALLDEGES.(S.BG); 2026-08-06: TALLDEGES.(S.BG); 2026-08-11: DESYFORT. (S.AP); 2026-08-13: DESYFORT. (S.BG)
12:00-12:30 | 2026-07-06: FORM (S.AP); 2026-07-08: FORM (S.AP); 2026-07-10: FORM (S.AP); 2026-07-13: FORM (S.AP); 2026-07-14: HABORAT.(P.PF); 2026-07-15: HABORAT.(P.PF); 2026-07-28: TALLDEGES.(S.A.P); 2026-07-30: TALLDEGES.(S.A.P); 2026-08-04: TALLDEGES.(S.BG); 2026-08-06: TALLDEGES.(S.BG); 2026-08-11: DESYFORT. (S.AP); 2026-08-13: DESYFORT. (S.BG)
12:30-13:00 | 2026-07-14: HABORAT.(P.PF); 2026-07-15: HABORAT.(P.PF)
13:00-13:30 | 2026-07-14: HABORAT.(P.PF); 2026-07-15: HABORAT.(P.PF)
13:30-14:00 | 2026-07-14: HABORAT.(P.PF); 2026-07-15: HABORAT.(P.PF)
14:00-14:30 | 2026-07-14: HABORAT.(P.PF); 2026-07-15: HABORAT.(P.PF)
14:30-15:00 | 2026-07-14: HABORAT.(P.PF); 2026-07-15: HABORAT.(P.PF)
15:00-15:30 | 2026-07-14: HABORAT.(P.PF); 2026-07-15: HABORAT.(P.PF); 2026-08-03: FISCYSUP.(S.AP); 2026-08-05: FISCYSUP.(S.AP); 2026-08-07: FISCYSUP.(S.AP); 2026-08-10: FISCYSUP.(S.AP); 2026-08-11: CONYCORR (S.AP); 2026-08-12: FISCYSUP.(S.AP); 2026-08-13: CONYCORR (S.BG); 2026-08-14: FISCYSUP.(S.AP); 2026-08-17: FISCYSUP.(S.AP); 2026-08-18: CONYCORR (S.AP); 2026-08-20: CONYCORR (S.AP); 2026-08-24: GESRIESG(S.AP); 2026-08-25: GESRIESG(S.BG); 2026-08-27: CONYCORR (S.AP); 2026-08-31: GESRIESG(S.AP); 2026-09-07: LEYBONOS.(S.AP); 2026-09-09: LEYBONOS.(S.AP); 2026-09-11: LEYBONOS.(S.AP); 2026-09-14: LEYBONOS.(S.AP); 2026-09-21: PLANFIS.(S.AP); 2026-09-23: PLANFIS.(S.AP); 2026-09-25: PLANFIS.(S.AP); 2026-09-28: PLANFIS.(S.AP); 2026-09-30: PLANFIS.(S.AP); 2026-10-05: ENTLAB.(S.AP); 2026-10-07: ENTLAB.(S.AP)
15:30-16:00 | 2026-07-14: HABORAT.(P.PF); 2026-07-15: HABORAT.(P.PF); 2026-08-03: FISCYSUP.(S.AP); 2026-08-05: FISCYSUP.(S.AP); 2026-08-07: FISCYSUP.(S.AP); 2026-08-10: FISCYSUP.(S.AP); 2026-08-11: CONYCORR (S.AP); 2026-08-12: FISCYSUP.(S.AP); 2026-08-13: CONYCORR (S.BG); 2026-08-14: FISCYSUP.(S.AP); 2026-08-17: FISCYSUP.(S.AP); 2026-08-18: CONYCORR (S.AP); 2026-08-20: CONYCORR (S.AP); 2026-08-24: GESRIESG(S.AP); 2026-08-25: GESRIESG(S.BG); 2026-08-27: CONYCORR (S.AP); 2026-08-31: GESRIESG(S.AP); 2026-09-07: LEYBONOS.(S.AP); 2026-09-09: LEYBONOS.(S.AP); 2026-09-11: LEYBONOS.(S.AP); 2026-09-14: LEYBONOS.(S.AP); 2026-09-21: PLANFIS.(S.AP); 2026-09-23: PLANFIS.(S.AP); 2026-09-25: PLANFIS.(S.AP); 2026-09-28: PLANFIS.(S.AP); 2026-09-30: PLANFIS.(S.AP); 2026-10-05: ENTLAB.(S.AP); 2026-10-07: ENTLAB.(S.AP)
16:00-16:30 | 2026-07-14: HABORAT.(P.PF); 2026-07-15: HABORAT.(P.PF); 2026-08-03: FISCYSUP.(S.AP); 2026-08-05: FISCYSUP.(S.AP); 2026-08-07: FISCYSUP.(S.AP); 2026-08-10: FISCYSUP.(S.AP); 2026-08-11: CONYCORR (S.AP); 2026-08-12: FISCYSUP.(S.AP); 2026-08-13: CONYCORR (S.BG); 2026-08-14: FISCYSUP.(S.AP); 2026-08-17: FISCYSUP.(S.AP); 2026-08-18: CONYCORR (S.AP); 2026-08-20: CONYCORR (S.AP); 2026-08-24: GESRIESG(S.AP); 2026-08-25: GESRIESG(S.BG); 2026-08-27: CONYCORR (S.AP); 2026-08-31: GESRIESG(S.AP); 2026-09-07: LEYBONOS.(S.AP); 2026-09-09: LEYBONOS.(S.AP); 2026-09-11: LEYBONOS.(S.AP); 2026-09-14: LEYBONOS.(S.AP); 2026-09-21: PLANFIS.(S.AP); 2026-09-23: PLANFIS.(S.AP); 2026-09-25: PLANFIS.(S.AP); 2026-09-28: PLANFIS.(S.AP); 2026-09-30: PLANFIS.(S.AP); 2026-10-05: ENTLAB.(S.AP); 2026-10-07: ENTLAB.(S.AP)
16:30-17:00 | 2026-07-14: HABORAT.(P.PF); 2026-07-15: HABORAT.(P.PF); 2026-08-03: FISCYSUP.(S.AP); 2026-08-05: FISCYSUP.(S.AP); 2026-08-07: FISCYSUP.(S.AP); 2026-08-10: FISCYSUP.(S.AP); 2026-08-11: CONYCORR (S.AP); 2026-08-12: FISCYSUP.(S.AP); 2026-08-13: CONYCORR (S.BG); 2026-08-14: FISCYSUP.(S.AP); 2026-08-17: FISCYSUP.(S.AP); 2026-08-18: CONYCORR (S.AP); 2026-08-20: CONYCORR (S.AP); 2026-08-24: GESRIESG(S.AP); 2026-08-25: GESRIESG(S.BG); 2026-08-27: CONYCORR (S.AP); 2026-08-31: GESRIESG(S.AP); 2026-09-07: LEYBONOS.(S.AP); 2026-09-09: LEYBONOS.(S.AP); 2026-09-11: LEYBONOS.(S.AP); 2026-09-14: LEYBONOS.(S.AP); 2026-09-21: PLANFIS.(S.AP); 2026-09-23: PLANFIS.(S.AP); 2026-09-25: PLANFIS.(S.AP); 2026-09-28: PLANFIS.(S.AP); 2026-09-30: PLANFIS.(S.AP); 2026-10-05: ENTLAB.(S.AP); 2026-10-07: ENTLAB.(S.AP)
17:00-17:30
17:30-18:00
18:00-18:30
18:30-19:00
19:00-19:30
19:30-20:00
Horas asincronicas | 2026-07-07: FORM 1,5; 2026-07-09: FORM 1,5; 2026-08-04: FISCYSUP 2; 2026-08-05: DESYFORT 2; 2026-08-06: FISCYSUP 2; 2026-08-11: FISCYSUP 2; 2026-08-12: DESYFORT 2; 2026-08-13: FISCYSUP 2; 2026-08-14: CONYCORR 2; 2026-08-17: CONYCORR 2; 2026-08-18: FISCYSUP 2; 2026-08-21: CONYCORR 2; 2026-08-24: CONYCORR 2; 2026-08-26: GESRIESG 2; 2026-08-27: GESRIESG 2; 2026-08-28: GESRIESG 2; 2026-09-08: LEYBONOS 2; 2026-09-10: LEYBONOS 2; 2026-09-15: LEYBONOS 2; 2026-09-22: PLANFIS 2; 2026-09-24: PLANFIS. 2; 2026-09-29: PLANFIS 2; 2026-10-06: ENTLAB 2; 2026-10-08: ENTLAB 2
OTRAS ACTIVIDADES | 2026-08-13: OMIL VILLA ALEMANA (AP/PR)
| LUNES | MARTES | MIÉRCOLES | JUEVES | VIERNES | LUNES | MARTES | MIÉRCOLES | JUEVES | VIERNES | LUNES | MARTES | MIÉRCOLES | JUEVES | VIERNES | LUNES | MARTES | MIÉRCOLES | JUEVES | VIERNES | LUNES | MARTES | MIÉRCOLES | JUEVES | VIERNES | LUNES | MARTES | MIÉRCOLES | JUEVES | VIERNES | LUNES | MARTES | MIÉRCOLES | JUEVES | VIERNES | LUNES | MARTES | MIÉRCOLES | JUEVES | VIERNES | LUNES | MARTES | MIÉRCOLES | JUEVES | VIERNES | LUNES | MARTES | MIÉRCOLES | JUEVES | VIERNES | LUNES | MARTES | MIÉRCOLES | JUEVES | VIERNES | LUNES | MARTES | MIÉRCOLES | JUEVES | VIERNES | LUNES | MARTES | MIÉRCOLES | JUEVES | VIERNES | LUNES | MARTES | MIÉRCOLES | JUEVES | VIERNES | LUNES | MARTES | MIÉRCOLES | JUEVES | VIERNES | LUNES | MARTES | MIÉRCOLES | JUEVES | VIERNES | LUNES | MARTES | MIÉRCOLES | JUEVES | VIERNES | LUNES | MARTES | MIÉRCOLES | JUEVES | VIERNES | LUNES | MARTES | MIÉRCOLES | JUEVES | VIERNES | LUNES | MARTES | MIÉRCOLES | JUEVES | VIERNES | LUNES | MARTES | MIÉRCOLES | JUEVES | VIERNES | LUNES | MARTES | MIÉRCOLES | JUEVES | VIERNES | LUNES | MARTES | MIÉRCOLES | JUEVES | VIERNES | LUNES | MARTES | MIÉRCOLES | JUEVES | VIERNES | LUNES | MARTES | MIÉRCOLES | JUEVES | VIERNES | LUNES | MARTES | MIÉRCOLES | JUEVES
SALA ZOOM 2 | time axis 2026-07-06 to 2026-12-31
08:30-09:00 | 2026-09-18: FESTIVO; 2026-10-12: FESTIVO; 2026-12-08: FESTIVO; 2026-12-25: FESTIVO
09:00-09:30
09:30-10:00 | 2026-08-04: DESYFORT. (S.AP); 2026-08-06: DESYFORT. (S.AP)
10:00-10:30 | 2026-08-04: DESYFORT. (S.AP); 2026-08-06: DESYFORT. (S.AP)
10:30-11:00 | 2026-08-04: DESYFORT. (S.AP); 2026-08-06: DESYFORT. (S.AP)
11:00-11:30 | 2026-08-04: DESYFORT. (S.AP); 2026-08-06: DESYFORT. (S.AP)
11:30-12:00 | 2026-08-04: DESYFORT. (S.AP); 2026-08-06: DESYFORT. (S.AP)
12:00-12:30 | 2026-08-04: DESYFORT. (S.AP); 2026-08-06: DESYFORT. (S.AP)
12:30-13:00
13:00-13:30
13:30-14:00
14:00-14:30
14:30-15:00
15:00-15:30 | 2026-08-25: CONYCORR (S.AP)
15:30-16:00 | 2026-08-25: CONYCORR (S.AP)
16:00-16:30 | 2026-08-25: CONYCORR (S.AP)
16:30-17:00 | 2026-08-25: CONYCORR (S.AP)
17:00-17:30
17:30-18:00
18:00-18:30
18:30-19:00
19:00-19:30
19:30-20:00
[21 empty] | FISCYSUP | Fiscalización y Supervigilancia con IA en el Sector Público
[21 empty] | DESYFORT | Desarrollo y Fortalecimiento en Herramientas de Gestión - Infraestructura
[21 empty] | GESRIESG | Gestión de Riesgos según NCh-ISO 31000:2018
[21 empty] | LEYBONOS | Ley y Bonos de Incentivo al Retiro
[21 empty] | PLANFIS | Planificación, Fiscalización y Control Interno en el Sector Público
[21 empty] | ENTLAB | Entornos Laborales Saludables y Gestión del Bienestar en el Trabajo
[21 empty] | CONYCORR | Conocimiento y correcta aplicación de leyes para la gestión pública
[21 empty] | FORM | Formulación y análisis de indicadores de desempeño
[21 empty] | TALLDEGES | Taller de Gestión y Manejo de Emociones

## Carta Gantt
CALENDARIZACIÓN | JULIO | [18 empty] | AGOSTO | [20 empty] | SEPTIEMBRE | [20 empty] | OCTUBRE | [20 empty] | NOVIEMBRE | [20 empty] | DICIEMBRE
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 13 | 14 | 15 | 17 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 14 | 15 | 16 | 17 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 13 | 14 | 15 | 16 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 7 | 9 | 10 | 11 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 21 | 22 | 23 | 24 | 28 | 29 | 30 | 31
| L | M | M | J | V | L | M | M | V | L | M | M | J | V | L | M | M | J | V | L | M | M | J | V | L | M | M | J | V | L | M | M | J | V | L | M | M | J | V | L | M | M | J | V | L | M | M | J | V | L | M | M | J | L | M | M | J | V | L | M | M | J | V | L | M | M | J | V | M | M | J | V | L | M | M | J | V | L | M | M | J | V | L | M | M | J | V | L | M | M | J | V | L | M | M | J | V | L | M | M | J | V | L | M | M | J | V | L | M | J | V | L | M | M | J | V | L | M | M | J | L | M | M | J
10 cursos de autoaprendizaje + 10 becas - GEND | bar: L to L
Formulación y análisis de indicadores de desempeño - SERPAT | bar: L to L; M
Oratoria y Comunicación Efectiva - SSA | bar: M to V; V
Taller de Gestión y Manejo de Emociones - SERPAT | bar: M to J; J
Fiscalización y Supervigilancia con IA en el Sector Público -IND | bar: L to M; M
Desarrollo y Fortalecimiento en Herramientas de Gestión -IND | bar: M to J; J
PMG Atención de Usuarios - SERPAT (N) | bar: L to L; L
Conocimiento y correcta aplicación de leyes para la gestión pública - MINCAP | bar: M to J; J
Gestión de Riesgos según NCh-ISO 31000:2018 -IND | bar: L to L; L
Ley y Bonos de Incentivo al Retiro -IND | bar: L to M; M
Planificación, Fiscalización y Control Interno en el Sector Público -IND | bar: L to M; M
Entornos Laborales Saludables y Gestión del Bienestar en el Trabajo -IND | bar: L to J; V
Construcción de indicadores de impacto - SERPAT
Portugués Intermedio - SERPAT
Portugués Básico. - SERPAT
Cantidad de actividades en paralelo | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
E = Ejecución
C = Cierre administrativo

## _Datos_Graficos
Indicador | MM$ | Institución | MM$
Meta 2026 | 453.6 | IND | 8.4
Adjudicado | 22.2 | SERPAT | 8.4
Brecha | 431.3 | Culturas | 3
Excedente | 12.6 | SSA | 2
|  | Gendarmería | 0.4
Estado | N° | Control | Pendientes
Ganada | 15 | Decretación | 7
En revisión | 3 | Relatoría | 11
En preparación | 1 | SUCH | 14
En levantamiento | 0 | Plataforma | 11
|  | Bienvenida | 13
|  | Facturación | 15
|  | Pago | 15